## 개발파트
주간업무계획 |  |  |  | 주 차 | 2017년 12월 2주차
|  |  |  | 부서명 | SB 팀
|  |  |  | 작성자 | 개발파트
■ 금주 업무 진행 계획
업무자 | 프로젝트 | 업무내용 | 금주 업무결과 | 차주 예정업무 | 완료 예상일자 | 비고
안지호 | AMS | 1) 학생관리 기획문서 분석 2) 학생관리 업무 분담(백앤드, 프론트) 3) 새로운 기획에 맞도록 데이터베이스 구성 | 1) 기획문서 분석 완료 2) 업무 분담 완료 3) 데이터베이스 구성 준비 완료 | 1) 학생관리 데이터베이스 구성 2) 학생관리 자바 백앤드 개발 3) 학생관리 프론트 데이터 연동작업 | -
기존사이트 유지보수
원은정 | AMS | 1) 학생관리 프론트 소스 분석 2) 기존 소스 수정 | 1) 학생관리 프론트 소스 분석완료 2) 기존 소스 수정완료 | 1) 학생관리 백엔드 프론트 연동작업
기존사이트 유지보수
이혜민 | AMS | 1) 학생관리 UI 분석 2) 기존 UI 분석 | 1) 학생관리 UI 분석완료 2) 기존 UI 분석완료 | 2) 학생관리 UI 개발
기존사이트 유지보수
■ 기타 안건
no | 항 목 |  | 내 용 |  | 비 고
1
2
3