## 개발파트
주간업무계획 |  |  |  | 주 차 | 2017년 1월 5주차
|  |  |  | 부서명 | SB 팀
|  |  |  | 작성자 | 개발파트
■ 금주 업무 진행 계획
업무자 | 프로젝트 | 업무내용 | 금주 업무결과 | 차주 예정업무 | 완료 예상일자 | 비고
안지호 | AMS | 1) 출결관리 / 과제관리 개발 2) 알리고 sms 발송 API연동작업 | 1) 출결관리 완료 / 과제관리 개발중 2) 알리고 sms 발송 API연동작업중 | 1) 과제관리 /행정관리 개발 예정 2) sms연동작업 | -
원은정 | AMS | 1) 출결관리 / 과제관리 백앤드 프론트 연동 개발 | 1) 출결관리 완료 / 과제관리 개발중 | 1) 과제관리 / 행정관리 개발 예정
기존사이트 유지보수
이혜민 | AMS | 1) 출결관리 프론트 / 과제관리 프론트 개발 | 1) 출결관리 프론트 완료 / 과제관리 프론트 완료 | 1) 행정관리 프론트 개발 예정
■ 기타 안건
no | 항 목 |  | 내 용 |  | 비 고
1
2
3