## 개발파트
주간업무계획 |  |  |  | 주 차 | 2017년 1월 4주차
|  |  |  | 부서명 | SB 팀
|  |  |  | 작성자 | 개발파트
■ 금주 업무 진행 계획
업무자 | 프로젝트 | 업무내용 | 금주 업무결과 | 차주 예정업무 | 완료 예상일자 | 비고
안지호 | AMS | 1) 회원가입, 아이디 찾기 이메일 API 연동 작업 2) 신규 프로젝트 구성 ( 프론트 ) | 1) 이메일 연동 작업 완료 2) 신규 프로젝트 구성중 | 1) 출결관리 / 과제관리 개발예정 | -
원은정 | AMS | 1) 이메일 전송 API 구축 | 1) 이메일 전송 API 구축 완료 | 1) 출결관리 / 과제관리 개발예정
기존사이트 유지보수
이혜민 | AMS | 1) angular js 공부 2) 부트스트랩 공부 | 1) angular js 공부 2) 부트스트랩 공부 | 1) 출결관리 / 과제관리 UI 개발예정
■ 기타 안건
no | 항 목 |  | 내 용 |  | 비 고
1
2
3