## Slide 1: 주간회의 – 이슈 보고
STARTUP PLANET
2018-03-21

## Slide 2
일정
기획 일정 (Admin) : 04월 02주
  원장단 / 경영지원팀 요구사항 반영 : 기존 작성된 UI설계서 수정 필요
  재무 / 통계 기능은 AMS 기본 기능 개발 완료 후 적용
  로그인 방식 확인 : 초등관에서 타 관 학생 정보 조회가 가능해야 하는지 여부
기획 일정 (Front) : 04월 04주 (학부모, 학생 접근 화면)
  차호진 대리가 티핑포인트 업무를 병행하고 있음
  현재 Main 화면에 대한 정의도 되어 있지 않아 디자이너 입사 후 병행으로 진행되어야 함
  차주부터 기획 회의 진행 예정 (이기훈 + 차호진 + 이나영)
  Front에 대한 개발 일정은 UI설계서 검토 후 개발 파트에서 일정 산정 가능함
개발 일정 (Admin) : 05월 02주 (데이터마이그레이션 일정 제외)
  데이터마이그레이션을 제외한 단순 테스트 수준으로 학원에서 직접 데이터를 입력하여 테스트 진행 가능
  기존 일정에 데이터마이그레이션 일정이 산정되지 않았음 (1.5M 예상)
  학원사업본부와 업무 협의하여 마이그레이션이 아닌 데이터 직접 입력 방식 고려 (데이터 이관 범위 선검토 필요)
   알바 채용 – 1개월 / 3명 예상 : 개발과 병행할 수 있음
디자인 / 퍼블리싱 일정은 신규 입사자와 별도 협의 필요함

## Slide 3
IoT 및 기타
IoT / 챗봇
  “IoT를 해야한다”, “챗봇을 해야한다” 만 있지, 무엇을 할 것인지 내부적으로 정해지지 않음
  업체를 만나 견적을 요청하기 전에 무엇을 어떻게 할 것인지를 명확히 정리하는 과정이 우선되어야 함
  (요건 정리 > 업체 선정 > 견적 요청 > 개발)
  현 인원은 AMS가 개발 완료될 때까지 AMS 개발에 집중하는 것이 더 중요하다고 생각됨 : 실무 의견
  KT IoT플랫폼개발팀에 근무중인 안지호 과장 친형에게 컨설팅 요청 : 일정 조율하여 내방 예정
문자 서비스 (SMS / LMS)
  문자 : 카카오알림톡 / SK Telink / KT / LG U+ 비용 확인 중 (카카오알림톡 사용이 가능할 경우 매우 큰 비용 절감 효과 기대)
  비용 : 7.5원(건당) 이며 Failback 이용 시 하단 표의 건당 요금으로 비용 발생
  * 최근 6개월 평균 LMS (5,857,754원 / 183,628건), SMS (469,616원 / 34,743건)
  * SK Telink : 발송건수 20만건 기준 (후불제), 통신사별 요금 상이
  * LG U+ : 5백만원 충전 시 요금이며, 후불 서비스의 경우 영업사원과 단가 협의 필요함 (단, 월 정액 22만원 납부해야 함)
기타
  신규 인력 채용 : 이나영 (웹디자이너) / 윤보경 (퍼블리셔) : 차주 월요일 출근 (의자 필요)
  개발자 채용 공고 등록 예정이나 자리가 부족함
 | 현재 | 카카오알림톡 | SK Telink | KT | LG U+
SMS | 12 | 9.9 | 22 | 22 | 11.99
LMS | 29 | 32 | 31.9/49.5/49.5 | 55 | 47.3